## 1. Iteration
|  |  | Dato: | 2019-03-26 | 2019-03-29 | 2019-04-02 | 2019-04-05 | 2019-04-09 | 2019-04-12 | 2019-04-16 | 2019-04-19 | 2019-04-25 | 2019-04-28 | 2019-04-30 | 2019-05-03 | 2019-05-07 | 2019-05-10
Kategori | Kategori | Status | AHP | Tid tilbage | 145 | 135 | 131 | 113 | 101 | 89 | 94 | 70 | 65 | 59 | 59 | 49 | 39 | 29 | 19
Understøttede workflows |  |  |  | Hastighed | 10
Krav
Krav
Krav
Login sekvensdiagram | Analyse | Review |  | 10 | 0 | 0 | 0
Login analysediagram | Analyse | Review |  | 10 | 0 | 0 | 0
Ret diagrammer og tabel ud fra Seplanlægning | Analyse | Ikke startet |  | 10 | 10 | 10 | 7
Ret diagrammer og tabel ud fra analyseklassediagram | Analyse | Ikke startet |  | 10 | 10 | 10 | 10
Se planlægning sekvensdiagram | Analyse | Review |  | 10 | 0 | 0 | 0
Se planlægning analysediagram | Analyse | Review |  | 10 | 0 | 0 | 0
Rediger planlægning analysediagram | Analyse | Review |  | 10 | 0 | 0 | 0
Spørgsmål til EG Team Online | Analyse | Ikke startet |  | 10 | 10 | 0 | 0
Systemfunktionskontrakter for planlægning | Analyse | Review |  | 10 | 0 | 0 | 0
Systemfunktionskontrakter for login | Analyse | Ikke startet |  | 10 | 10 | 10 | ??
Design
Design
Design
Design
Design
Design
Kode Login | Implementering | Begyndt |  | 10 | 10 | 9 | 8
Kode sePlanlægning | Implementering | Begyndt |  | 10 | 10 | 7 | 7
Kode aktivitet | Implementering | Begyndt |  | 10 | 10 | 10 | ???