## Tidsplan
| TASK NAME | START DATE | END DATE | DURATION (WORK DAYS) | DAYS COMPLETE | DAYS REMAINING | PERCENT COMPLETE | 2
Projekt |  | 2019-02-04 | 2019-05-28 | 114 | 39 | 75 | 34.21%
Projektstart |  | 2019-02-05 | 2019-02-22 | 18 | 38 | 0 | 100%
| Projekt Etablering | 2019-02-10 | 2019-02-22 | 13 | 33 | 0 | 100%
Inception |  | 2019-02-24 | 2019-03-23 | 28 | 19 | 9 | 67.86%
| Projektarbejde: Udarbejdelse af Inceptionsdokument | 2019-02-25 | 2019-03-03 | 7 | 18 | 0 | 100%
| Virksomhedsmøde med EG Team Online | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 1 | 10 | 0 | 100%
| Postersession: Inception | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 1 | 0 | 1 | 0%
| Aflevering af inceptionsdokument til Blackboard | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 1 | 0 | 1 | 0%
Elaboration |  | 2019-03-23 | 2019-05-16 | 55 | 0 | 55 | 0%
1. Iteration |  | 2019-03-24 | 2019-04-29 | 37 | 0 | 37 | 0%
| Virksomhedsmøde med EG Team Online | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 0 | 1 | 0%
| Påske | 2019-04-15 | 2019-04-22 | 8 | 0 | 8 | 0%
| Review | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 1 | 0 | 1 | 0%
2. Iteration |  | 2019-04-29 | 2019-05-16 | 18 | 0 | 18 | 0%
| Krav, Analyse, Design, Kodning og Test | 2019-05-06 | 2019-05-13 | 8 | 0 | 8 | 0% |  | ss
| Orientering omkring projektaflevering og eksamen | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 1 | 0 | 1 | 0%
Færdiggørelse |  | 2019-05-20 | 2019-05-28 | 9 | 0 | 9 | 0%
| Virksomhedsmøde med EG Team Online | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 1 | 0 | 1 | 0%
| Færdiggørelse af rapport | 2019-05-20 | 2019-05-27 | 8 | 0 | 8 | 0%
| Aflevering af rapporten | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 1 | 0 | 1 | 0%