## Sheet1
|  |  | Dato: | 2019-03-26 | 2019-03-29 | 2019-04-02 | 2019-04-05 | 2019-04-09 | 2019-04-12 | 2019-04-16 | 2019-04-19 | 2019-04-25 | 2019-04-28 | 2019-04-30 | 2019-05-03 | 2019-05-07 | 2019-05-10
Kategori | Kategori | AHP | Tid tilbage | 145 | 135 | 131 | 113 | 101 | 89 | 94 | 70 | 65 | 59 | 59 | 49 | 39 | 29 | 19
Understøttede workflows |  |  | Hastighed | 2019-03-26: 10
Login sekvensdiagram | dokumentation
Login analysediagram | dokumentation
Ret diagrammer og tabel ud fra Seplanlægning | dokumentation
Ret diagrammer og tabel ud fra analyseklassediagram | dokumentation
Udarbejdelse af et sekvensdiagram | dokumentation
Krav
Krav
Krav
Analyse
Analyse
Analyse
Design
Design
Design
Design
Design
Design